- Приложение 3

- ОДОБРЕН

протоколом заседания комиссии по

проведению административной

реформы и повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг

в Астраханской области

от _______________  №______

- План мероприятий («дорожная карта») по организации в Астраханской области центров оказания услуг для бизнеса, предоставляющих услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, на 2018 год

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение органа, ответственного за реализацию проекта по созданию и организации деятельности центров оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ) в Астраханской области | Выполнено | Постановление Правительства Астраханской области от 02.04.2018 № 125-П | Министерство экономического развития Астраханской области |
| 2. | Определение перечня услуг, предоставление которых организовано в ЦОУ | Не позднее июня 2018г. | Перечень услуг, предоставление которых организовано в ЦОУ, одобренный на заседании комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Астраханской области | Министерство экономического развития Астраханской области, АУ АО «МФЦ» |
| 3. | Определение организаций, на базе которых организуются ЦОУ (далее – организации-партнеры) | Не позднее августа 2018г. | Перечень организаций-партнеров | АУ АО «МФЦ», Министерство экономического развития Астраханской области |
| 4. | Заключение договоров между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами, включенными в перечень, указанный в пункте 3 Плана | Не позднее 15 рабочих дней после определения перечня организаций-партнеров | Заключенные договоры между уполномоченным МФЦ и организациями-партнерами | АУ АО «МФЦ», организации-партнеры |
| 5. | Внесение изменений в схему размещения МФЦ, территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ | Не позднее 15 рабочих дней после заключения договоров, указанных в пункте 4 Плана | Внесены изменения в схему размещения МФЦ, территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ | Министерство экономического развития Астраханской области, АУ АО «МФЦ» |
| 6. | Заключение соглашений о взаимодействии (внесение изменений в действующие) между уполномоченным МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), иными организациями в целях организации предоставления в ЦОУ услуг в соответствии с утвержденным перечнем и договорами, заключенными с организациями-партнерами | Не позднее 2-х месяцев после определения перечня организаций-партнеров | Заключенные соглашения (дополнительные соглашения к действующим) о взаимодействии между уполномоченным МФЦ и органами, организациями, предоставление услуг которых организуется в ЦОУ | АУ АО «МФЦ» |
| 7. | Проведение мониторинга деятельности ЦОУ в Астраханской области | Ежеквартально с момента создания ЦОУ | Отчет о деятельности ЦОУ в Астраханской области в Министерство экономического развития Российской Федерации | Министерство экономического развития Астраханской области, |
| Мероприятия организаций-партнеров, на базе которых создаются ЦОУ |  |  |  |  |
| 8. | Назначение лиц, ответственных за создание ЦОУ в организациях-партнерах | Не позднее 10 рабочих дней после определения перечня организаций-партнеров | В организациях-партнерах назначены ответственные лица | Организации-партнеры |
| 9. | Разработка организациями-партнерами планов мероприятий по созданию ЦОУ в Астраханской области | Не позднее 10 рабочих дней после определения перечня организаций | Планы мероприятий по созданию ЦОУ в Астраханской области, разработанные организациями-партнерами | Организации-партнеры |
| 10. | Утверждение перечней услуг, предоставляемых организациями-партнерами, предоставление которых будет организовано в ЦОУ, созданных на базе этих организаций-партнеров | Не позднее 10 рабочих дней после определения перечня организаций | Утверждены перечни услуг, предоставляемых организациями-партнерами | Организации-партнеры |
| 11. | Организация взаимодействия с поставщиками негосударственных услуг, предоставление которых организуется в ЦОУ | В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 9 Плана | Заключены договоры с поставщиками негосударственных услуг на предоставление услуг в ЦОУ | Организации-партнеры |
| 12. | Разработка планов-графиков подготовки специалистов ЦОУ к предоставлению услуг в режиме «одного окна», проведение обучения специалистов ЦОУ | В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 9 Плана | План-график подготовки специалистов ЦОУ, согласованный с уполномоченным МФЦ | Организации-партнеры, АУ АО «МФЦ» |
| 13. | Обеспечение внедрения единого бренда ЦОУ | В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 9 Плана | ЦОУ оформлены в соответствии с единым брендом | Организации-партнеры |
| 14. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о возможностях получения государственных и муниципальных услуг (мер поддержки), негосударственных услуг в ЦОУ | В соответствии с планами мероприятий организаций-партнеров, указанных в пункте 9 Плана | Информация размещена на сайтах и в отделениях организаций-партнеров, проведена рекламная компания | Организации-партнеры, АУ АО «МФЦ» |
| 15. | Открытие ЦОУ в Астраханской области | Не позднее 01.10.2018 | ЦОУ в Астраханской области созданы и функционируют | Министерство экономического развития Астраханской области, АУ АО «МФЦ», Организации-партнеры |